Календарь мероприятий в рамках проекта  на 2019 – 2020 учебный год

| Наименование муниципального проекта | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Повышение эффективности деятельности педагога» | 30.09. заседание рабочей группы | 8.10. в 13.00 в МАОУ СШ 3 консультация для представителей ДОУ, ответственных за проведение мониторинга . 9.10. в 15.00 в МАОУ ОШ 7 консультация для представителей ОУ, ответственных за проведение мониторинга . Проведение мониторинга личностных качеств у детей подготовительных групп, обучающихся 3-х,8-х кл. | Проведение мониторинга личностных качеств у детей подготовительных групп, обучающихся 3-х,8-х кл. до 17 ноября Подготовка отчетов по итогам мониторинга | Подготовка отчетов по итогам мониторинга до 15.12.2019 г. |
| Наименование муниципального проекта | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ |
| «Повышение эффективности деятельности педагога» | 21.10. заседание рабочей группы «Об итогах мониторинга» | Подбор методических материалов по формированию личностных качеств | 12.03 заседание рабочей группы по экспертизе методических материалов Создание информационного интернет - ресурса с метод. материалами. 4 неделя отчетное мероприятие в рамках проекта для ОО в МАОУ СШ 3 | 16.04. отчетное мероприятие в рамках проекта для ДОУ в МАДОУ 5 23.04 – итоговое заседание рабочей группы |